## Sheet1
工事工程表
地鎮祭
●境界杭の確認
●設計GLの確認
●建物配置の確認
●その他確認
●近隣あいさつ(着手)
仮設工事
●現場看板指示
●仮設乗入養生設備(電線保護カバー等)
●仮設電気設備
●区画整理着工立会
●区画整理保証金供託
●道路使用許可等
地盤補強工事
●地盤補強工事見積承認
●工事用給水確保
●杭芯位置出立会
基礎工事
●配置確認立会
●配置寸法写真確認
●境界杭の指示
●配置図非指示箇所の寸法確認
●基礎点からの高さ指示
●JIO配筋検査
●アンカーセット確認
●アンカーセット写真確認
●アンカーセットチェック図面確認
●基礎工事完了の出来形確認
建方工事(上棟)
●近隣あいさつ(上棟)
●土台敷作業
●基礎パッキンの施工確認
●建方作業
●中間検査(写真提出)
●JIO構造検査
造作工事
●現場用図面準備
●窓位置・開き勝手確認
●窓位置・開き勝手写真確認
●外壁材品番確認
●外壁材貼分け部確認
●足場解体前確認
施主現場立会
●上棟立会
●電気配線立会
●木工事完了立会
●引渡完成立会
●その他
工事完了確認
●工事監理
●引渡図面
●施工写真
●完成写真
●近隣あいさつ(完了)
●区画整理保証金返還確認
引渡前確認
●引渡日の決定
●追加工事最終確認
●請求書作成
●完了検査
●社内検査
●区画整理完了立会
●JIO保険証券(発行依頼)
●地盤保証書(発行依頼)
●SS構造体登録証(発行依頼)
●その他保証書
●完成写真
●電気・水道(名義変更)
●取扱説明書類整理
●ガス開栓手配
●機器使用説明手配